## Лист1
	ЧТО НУЖНО ДОДЕЛАТЬ:	пометка СДЕЛАНО	Доделки	Стоимость
•	Договора от не работающих педагогов не переоформляются, даже если педагогу поставить галочку что он работает (например Договор Климова Катя педагог Богуславцева)	СДЕЛАНО*		0

•	Кнопка списать – деньги остатка полностью в компании остаются без выплаты преподавателю, аб закрывается, списанные занятия не планируются.	СДЕЛАНО	Доделать скрипт с отменой.	3000

•	Кнопка возврат – с расчетом комиссии 15% от полной стоимости договора, которая остается в компании, остальной остаток уходит из компании (возвращается клиенту), аб закрывается, уроки не планируются.

•	Комментарий к договору (о перерасчете, переводе к другому преподу)	СДЕЛАНО	Сделать отдельное добавление	1000

•	Перенос педагога и Перенос клиента - сделать чтобы этот урок отмечался переносом и автоматически вставал в конец абонемента вперед по графику Запланированный урок	СДЕЛАНО		2000

•	Перенос на другую дату (не в конец абонемента)	СДЕЛАНО

•	Не проведено – убрать	СДЕЛАНО		0

•	Счетчик переносов клиента без ограничения лимита с выводом кол-ва переносов в карточке аб красным цветом в отдельном квадратике.	4 - 6 ноября		1000

•	Счетчик переносов учителя без ограничения лимита – отображать в сводке красным цветом количество занятий; сделать расчет отчета по переносам учителя, где расписано у какого ученика сколько уроков учитель отменил.	5 - 11 ноября		1000-2000 / Будет ясно позднее

•	Заморозка – добавить к кнопке всплывающую строку ввода сроков заморозки, на это время не планировать уроки, после окончания планировать и автоматически размораживать.	5 ноября, скажу что думаю.

•	Фильтр поиска клиента по фамилии в карточке учителя – добавить.	5 ноября, скажу срок

•	Сделать в карточке педагога фильтр поиска клиента по типам занятий для удобства отмечания групповых и парных занятий.	5 ноября, скажу срок

•	Сетку посещения сделать меньше, так чтобы на страницу умещался весь месяц (под размер рабочего компьютера)	5 ноября, скажу срок

•	Фамилии учеников в карточке педагога выделить жирным шрифтом, название типа занятия уменьшить, чтобы визуально отделить.	11/3/2012		0

•	Страница Учителя – список учителей сделать более удобным для поиска конкретного учителя.

•	Поправить календарь, который всплывает криво, где-то вверху страницы.	не ясно		0

•	Сводку считает неправильно! (Бабиев с 01.10.12. по 31.10.12 отработал 13 дней, на самом деле меньше, запланированные дни вверху не отмечаются проведенными, хотя уроки преподаватель провел)	ПОПРАВИЛ/ПРОВЕРИТЬ		0

•	Если ученик стабильно занимается 2 урока в один день, нет возможности это отметить. Получается планирование идет неверно, он планирует уроки на на 3 месяца вперед (12 уроков если), а на самом деле уроки запланированны на 1,5 месяца так как по 2 урока в день списывается.	Пока либо вручную, либо тип занятия - двойной. Потом дойдем.

•	Со статусами договоров: / Бесплатный как пробный / Если нет стандартных договоров, то считать что человек пробует.	11/3/2012

•	Статистика продлившие в этом месяце и т.д.

•	Замена не идет в зарплату тому кто заменял.	11/3/2012		0

•	Когда создаешь договор, то планирует занятия по графику вперед от даты когда я его создаю. Если я создаю задним числом договор, то каждое занятие в ручную исправлтять дату приходится. Соответсвенно, если челловек заранее продлил догвор, при еще текущем прошлом договоре, то даты занятий пересекаются. РЕШЕНИЕ: Сделать при создании договора помимо строки даты заключения договора, строку даты начала занятий по договору.	срок будет установлен 5 ноября

	При подсчете ЗП преподавателю, при формировании АКТа не подсчитывает сгоревние занятия как проведенные, в итого зп за этот урок преподу не начистяется. Это неправильно! Должны учитываться и проведенные и сгоревшие.	ИСПРАВЛЕНО		0